## Sheet1
2016-04-21
Tâches | Qui | Budget temps | Consommé | RAF | Produit | Temps non facturé
Lecture PVL et rencontre client | Alex | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Diagramme de classe de la BDD | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Diagramme DTO | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Mise en place tableau de bord | Alex | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | -0.5
Importation de la BDD | Alex | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | -0.25
Dev DTO | Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dev DAO | Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dev business | Alex | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dev vues ( bootstrap ) | Nicolas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dev Controlleur | Alex | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Google map | Alex | 4
Test
|  | 35 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25

## Sheet2
2016-04-21
Tâches | Qui | Budget temps | Consommé | RAF | Produit | Temps non facturé
Redaction DSL |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Redaction PVL |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Redaction DCP |  | 2 | 1 | 0 | 2 | -1
Lecture PVL et rencontre client | Alex | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Diagramme de classe de la BDD | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Diagramme DTO | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Mise en place tableau de bord | Alex | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Importation de la BDD | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Dev DTO | Nicolas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Dev DAO ( mairie via XML ) | Nicolas | 3 | 1 | 5 | -2 | 3
Dev business | Alex | 6 | 0 | 7 | -1 | 1
Dev vues ( bootstrap ) | Nicolas | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
Dev Controlleur | Alex | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
Google map | Alex | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
Test |  | 4 | 0 | 5 | -1 | 1
Maj Tableau de Bord |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
git setup 1 | alex | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0
git setup 2 | nicolas | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0
Dev DAO ( Possibilitées via BDD ) | Alex | 2 | 0 | 5 | -3 | 3
|  | 39.75 | 5 | 0 | 0 | 4

## Feuil1
2016-04-21
Tâches | Qui | Budget temps | Consommé | RAF | Produit | Temps non facturé
Redaction DSL |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
Redaction PVL |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
Redaction DCP |  | 2 | 1 | 0 | 2 | -1
Lecture PVL et rencontre client | Alex | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Diagramme de classe de la BDD | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Diagramme DTO | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Mise en place tableau de bord | Alex | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Importation de la BDD | Alex | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Dev DTO | Nicolas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Dev DAO ( mairie via XML ) | Nicolas | 3 | 1 | 5 | -2 | 3
Dev business | Alex | 6 | 0 | 7 | -1 | 1
Dev vues ( bootstrap ) | Nicolas | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
Dev Controlleur | Alex | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
Google map | Alex | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
Test |  | 4 | 0 | 5 | -1 | 1
Maj Tableau de Bord |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
git setup 1 | alex | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0
git setup 2 | nicolas | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0
Dev DAO ( Possibilitées via BDD ) | Alex | 2 | 0 | 5 | -3 | 3
|  | 39.75 | 5 | 0 | 0 | 4